## Документы
Результаты проекта, лица ответственные за исполнение и утверждение
Рук. Проекта____________ | [17 empty] | Проект: _________________
№ п/п | Задачи Результаты | Промежуточные результаты проекта | [11 empty] | Документация
|  | Схема бизнес-процессов бюджетирования | Бюджетная модель | Классификатор плана счетов управленческого учета | ИС настроена на план счетов | В ИС загружены бюджетные данные | В ИС настроен управленческий учет | В ИС загружены фактич. данные 1 полугодия | Пользователи обучены | Уточненные формы бюджетной отчетности | Оборудование и ПО закуплены | ИС готова к пром. Эксплуатацию | Договор на поддержку системы | Техническое задание | Описание настройки системы | Руководство пользователя | Протокол управляющего совета | Протокол тендерного комитета
1 | Утверждение бюджетной модели | љ | љ | [10 empty] | љ
2 | Утверждение классификаторов (БДДС, БДР) |  |  | љ
3 | Настройка 1С на класификаторы УУ | [5 empty] | љ | [7 empty] | љ
4 | Перепроведение хоз. операций | [5 empty] | љ
5 | Настройка классификатора |  |  |  | љ
6 | Загрузка бюджетных данных |  |  |  |  | љ | [8 empty] | љ
7 | Загрузка факт. данных из XLS | [6 empty] | љ
8 | Экспертиза имеющихся форм и выдача форм консолид. |  | љ | [10 empty] | љ
9 | Запуск системы в тестовую эксплуатацию | [12 empty] | љ |  |  | љ
10 | Обучение пользователей | [7 empty] | љ
11 | Запуск в продуктивную экспуалатацию | [16 empty] | љ
12 | Ведение планирования | [10 empty] | љ
13 | Настройка модели 1 | [10 empty] | љ |  |  | љ | љ
14 | Настройка модели 2 | [10 empty] | љ |  |  | љ
15 | Приобретение серверов | [9 empty] | љ | [6 empty] | љ
16 | Приобретение лицензий | [9 empty] | љ | [6 empty] | љ
Ответственные за исполнение
Сотрудник 1
| Сотрудник 2 | [15 empty] | љ | љ
| Сотрудник 3 | [11 empty] | љ | љ |  |  | љ
| Сотрудник 4 |  |  | љ | [5 empty] | љ | [6 empty] | љ
Сотрудник 5
Сотрудник 6
| Сотрудник 7 | љ | љ
| Сотрудник 8 |  |  |  | љ | љ |  | љ | љ |  |  | љ |  | љ | љ | љ | љ
| Сотрудник 9 | [5 empty] | љ | [6 empty] | љ
| Сотрудник 10 | [15 empty] | љ | љ
Сотрудник 11
Сотрудник 12
Утверждение
| Управляющий комитет | љ | љ | [6 empty] | љ | љ | љ |  | љ |  |  | љ
| Тендерный комитет | [9 empty] | љ | [6 empty] | љ
| Руководитель проекта |  |  | љ | љ | љ | љ | љ | љ |  |  |  | љ |  | љ | љ

## План
[5 empty] | Рук. Проекта____________ |  | Проект: _________________ | [12 empty] | дата: ___________
Цель проекта: Автоматизации системы бюджетирования и отчетности
Цели | [5 empty] | Основные задачи | Дата завершения проекта: ____________ | [12 empty] | Ответственный / Приоритет
Создание прототипа
|  |  |  | љ | 1 | Утверждение бюджетной модели |  | љ | љ | [12 empty] | A | B |  |  | B
љ | љ | љ | љ |  | 2 | Утверждение классификаторов (БДДС, БДР) |  | [12 empty] | B | [9 empty] | A
љ |  | љ |  |  | 3 | Настройка 1С на класификаторы УУ |  | љ | љ | [18 empty] | A |  |  | B
љ |  | љ |  |  | 4 | Перепроведение хоз. операций |  |  | љ | љ | [19 empty] | A
| љ |  | љ |  | 5 | Настройка классификатора |  |  |  | [13 empty] | B |  | B |  | A
| љ |  | љ |  | 6 | Загрузка бюджетных данных |  |  |  |  | љ | [12 empty] | B | B |  | A
љ | љ |  | љ |  | 7 | Загрузка факт. данных из XLS | [5 empty] | љ | љ | љ | љ | [8 empty] | B | B |  | A | B |  | C
| љ |  | љ | љ | 8 | Экспертиза имеющихся форм и выдача форм консолид. |  |  | [14 empty] | B |  |  |  | A
Запуск системы
| љ |  | љ |  | 9 | Запуск системы в тестовую эксплуатацию | [7 empty] | љ | љ | [8 empty] | B | B |  | A
|  |  | љ |  | 10 | Обучение пользователей | [7 empty] |  | љ | [7 empty] | B |  |  | B | A
| љ |  | љ |  | 11 | Запуск в продуктивную экспуалатацию | [9 empty] | љ | [6 empty] | A | C | C |  | B
| љ |  | љ |  | 12 | Ведение планирования | [9 empty] | љ | љ | [5 empty] | B |  |  | A
| љ |  | љ |  | 13 | Настройка модели 1 | [9 empty] | љ | љ | [6 empty] | B | A |  | B
| љ |  | љ |  | 14 | Настройка модели 2 | [9 empty] | љ | [11 empty] | A |  | B | C
Создание инфраструктуры
|  |  | љ |  | 15 | Приобретение серверов |  |  | љ | љ | [10 empty] | B | [7 empty] | A
|  |  | љ |  | 16 | Приобретение лицензий | [9 empty] | љ | љ |  |  | B | A
љ | љ | љ |  |  | A | Готовность инфраструктуры | [14 empty] | A |  | A |  |  |  | A |  | A
| љ | љ | љ |  | B | Готовность пользователей | [16 empty] | A |  |  |  | A
љ | љ | љ | љ | љ | C | Сдача системы в срок | [16 empty] | A |  |  |  | A | A
Риски проекта
|  | Ï | Ï | Þ | 1 | Загруженность персонала Заказчика в др. работах | љ | љ | љ | љ | љ | љ | љ | љ | љ | љ | љ |  |  | A |  | B | [7 empty] | B
Þ | Þ | Þ | Þ |  | 2 | Загруженность персонала Подрядчика в др. работах |  | љ | љ | [6 empty] | љ |  |  |  |  | B | [7 empty] | A
Ï | Ï | Ï | Ï | Ï | 3 | Изменение целей в ходе проекта |  |  | љ |  |  |  |  | љ | љ | љ |  |  |  |  | A | B | [6 empty] | B
Интеграция | Автоматизация консолидации | Построение УУ | Запускв пром. Эксплуатацию | Создание бюджетной модели |  |  | 2016-01-15 | 2016-02-01 | 2016-02-18 | 2016-03-06 | 2016-03-23 | 2016-04-09 | 2016-04-26 | 2016-05-13 | 2016-05-30 | 2016-06-16 | 2016-07-03 | 2016-07-20 | 2016-08-06 | Сотрудник 1 | Сотрудник 2 | Сотрудник 3 | Сотрудник 4 | Сотрудник 5 | Сотрудник 6 | Сотрудник 7 | Сотрудник 8 | Сотрудник 9 | Сотрудник 10 | Сотрудник 11 | Сотрудник 12
\
[7 empty] | 2016-02-01: Показатель; 2016-05-13: Факт; 2016-05-30: План; 2016-06-16: Результ; 2016-07-03: ЕИ | Степень влияния
[7 empty] | 2016-02-01: Длительность открытия формы; 2016-05-13: Н,Д; 2016-05-30: 10; 2016-07-03: сек |  | сильн. полож.
[7 empty] | 2016-02-01: Длительность сохранени данных; 2016-05-13: Н,Д; 2016-05-30: 1; 2016-07-03: мин |  | положит.
[7 empty] | 2016-02-01: Длительность консолидации; 2016-05-13: 480; 2016-05-30: 15; 2016-07-03: мин | Ï | отрицат
[7 empty] | 2016-02-01: % автоматич. консолилир; 2016-05-13: 0; 2016-05-30: 100; 2016-07-03: % | Þ | сильн.отриц
[7 empty] | 2016-02-01: Число ошибок при консолидации; 2016-05-13: Н,Д; 2016-05-30: 0; 2016-07-03: % | Вероятность
[5 empty] | На данный момент отсутствует утвержденный классификатор, что препятствует работе по интеграции ИС | [14 empty] |  | Сверш. Факт
[5 empty] | Планируемый срок утвержения ______________ | [14 empty] |  | высокая
[20 empty] |  | средняя
[20 empty] | ¯ | низкая
|  |  | Руководитель проекта | [17 empty] | Администратор проекта
Основные задачи/
Риски проекта
Итоги и прогнозы
Цели
Даты
Показатели